## Экспертиза ПСД
АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА (ПСД) — SADI.KZ
Объект строительства: | ДЕМО: ЖК «Alatau Heights» (Блок 2, монолитный каркас)
Файл проекта / Дисциплина: | Alatau_Heights_Block2_KJ_AP.pdf (КЖ/АР)
Регион / Сейсмичность: | г. Алматы (Бостандыкский р-н), 9 баллов
Дата экспертизы: | 05.10.2026 22:48
Общая оценка фин. риска: | 4850000
№ | Лист чертежа | Категория | Важность | Выявленный дефект / Коллизия | Объем проект | Объем факт | Финансовый риск (₸) | Норматив РК | Рекомендация
1 | Лист КЖ-7 (Колонны 1 этажа) | Нормы РК и Сейсмика | 🔴 Критично | Нарушение шага хомутов колонн в сейсмозоне 9 баллов На чертеже сечения колонн К-1 шаг поперечных хомутов Ø8 А240 указан 200 мм по всей высоте. По нормам СН РК 2.03-30-2017 в приопорных зонах (на длине 1.5h) шаг обязан составлять не более 100 мм и не более 6d продольной арматуры. | — | — | 1650000 | СН РК 2.03-30-2017 п. 5.3.12 | Участить шаг хомутов в зонах примыкания к перекрытиям до 100 мм. Добавить в спецификацию 1.8 т арматуры А240.
2 | Лист КЖ-12 (Плита перекрытия отм. +3.300) | Объемы работ | 🔴 Критично | Занижение тоннажа арматуры в ведомости расхода стали В спецификации к плите указан расход арматуры Ø16 А500С в количестве 14.2 т. Фактический пересчет по шагу 200х200 мм и длине нахлеста 45d дает 17.8 т. Занижение составляет 3.6 т (25.3%). | 14.20 т | 17.80 т | 1620000 | СП РК 5.03-107-2013 | Скорректировать закуп металла на +3.6 т. Подрядчику выставить рекламацию проектировщику.
3 | Лист КЖ-3 (Фундаментная плита) | Скрытые работы | 🟡 Расхождение | Отсутствие бентонитового шнура и гидрошпонок в деформационных швах На чертеже предусмотрен деформационный шов между секциями 1 и 2, однако в ведомости материалов отсутствуют материалы для герметизации деформационного шва и сопряжения с грунтом. | 0.00 п.м | 48.00 п.м | 480000 | СН РК 3.04-01-2013 | Включить в смету монтаж гидрошпонки типа ДЗ и набухающего бентонитового профиля.
4 | Лист АР-5 vs КЖ-8 | Коллизии планов | 🟡 Расхождение | Коллизия дверных проемов между архитектурой и конструктивом На листе АР-5 проем входной группы указан шириной 1800 мм с привязкой 350 мм от оси 4. На опалубочном чертеже КЖ-8 оставлен проем 1400 мм с привязкой 600 мм. Требуется долбежка монолита или пересогласование. | — | — | 350000 | СП РК 1.02-104-2014 | Согласовать единую привязку проема до заливки монолитной стены.
5 | Лист КЖ-15 (Монолитные парапеты) | Объемы работ | 🟢 Рекомендация | Оптимизация класса бетона парапетов кровли Для парапетов заложен бетон B25 W8 F150. При устройстве защитного оцинкованного фартука марку по водонепроницаемости достаточно принять W6 без снижения надежности. | 18.50 м3 | 18.50 м3 | 180000 | — | Согласовать оптимизацию проектного состава бетона для снижения себестоимости.
ИТОГО ОЦЕНЕННЫЙ РИСК ПСД: | [6 empty] | 4850000